Sprint Backlog 06 – Integración final, pruebas, correcciones y estabilidad

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	3

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-21 – Integrar monitoreo y avisos	5

PB-22 – Integrar control mediante gestos	5

PB-23 – Integrar control mediante voz	5

PB-24 – Integrar funcionalidades en una aplicación	6

PB-25 – Validar reconocimiento de gestos	6

PB-26 – Validar reconocimiento de voz	6

PB-27 – Validar monitoreo de actividad	7

PB-28 – Validar aviso de 60 minutos	7

PB-29 – Validar integración	8

PB-30 – Corregir errores	8

PB-31 – Mejorar estabilidad	8

PB-46 – Validar persistencia de datos	9

PB-47 – Validar ejecución de macros	9

6. Sprint Backlog de tareas	10

7. Dependencias y secuencia de implementación	13

8. Pruebas planificadas	14

9. Eventos Scrum del Sprint	15

10. Definition of Done	15

11. Incremento esperado	16

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	16

13. Trazabilidad	17

14. Resultado esperado del Sprint	17

15. Cierre	17

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 06
Nombre del Sprint: Integración final, pruebas, correcciones y estabilidad
Product Backlog Items asociados: PB-21 al PB-31, PB-46, PB-47 y PB-51

# 2. Contexto y propósito del Sprint

El sexto Sprint cierra el desarrollo del MVP de ErgoSense. Las funcionalidades del Product Backlog corresponden a los Sprints anteriores; el foco de este Sprint está en integrarlas dentro de una única aplicación de escritorio, validarlas de forma sistemática, corregir los errores detectados y asegurar un funcionamiento estable durante períodos prolongados de uso.

Cada Sprint anterior contempla pruebas de sus propios elementos. En esta etapa, en cambio, se validará el producto completo, considerando las interacciones entre monitoreo, avisos, gestos, voz, interfaz, persistencia, macros y servidor, que solo pueden observarse cuando todos los módulos funcionan al mismo tiempo.

# 3. Sprint Goal

Obtener un incremento integrado, validado y estable de ErgoSense, en el que todos los módulos funcionen de manera conjunta dentro de una única aplicación de escritorio y cumplan los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog.

El resultado de este Sprint corresponde a la versión del MVP que se presentará como producto final del proyecto.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-21 | Integración | Integrar monitoreo y avisos | Alta |
| PB-22 | Integración | Integrar control mediante gestos | Alta |
| PB-23 | Integración | Integrar control mediante voz | Alta |
| PB-24 | Integración | Integrar funcionalidades en una aplicación | Alta |
| PB-25 | Pruebas | Validar reconocimiento de gestos | Alta |
| PB-26 | Pruebas | Validar reconocimiento de voz | Alta |
| PB-27 | Pruebas | Validar monitoreo de actividad | Alta |
| PB-28 | Pruebas | Validar aviso de 60 minutos | Alta |
| PB-29 | Pruebas | Validar integración | Alta |
| PB-30 | Calidad | Corregir errores | Alta |
| PB-31 | Calidad | Mejorar estabilidad | Alta |
| PB-46 | Pruebas | Validar persistencia de datos | Alta |
| PB-47 | Pruebas | Validar ejecución de macros | Media |
| PB-51 | Pruebas | Validar cuentas y servidor | Alta |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Integración de monitoreo y avisos, control mediante gestos y control por voz en una única aplicación.

- Validación del reconocimiento de gestos y de voz.

- Validación del monitoreo de actividad y del aviso de 60 minutos.

- Validación de la integración, de la persistencia de datos, de la ejecución de macros y de las cuentas y el servidor.

- Corrección de los errores detectados.

- Mejora de la estabilidad durante períodos prolongados de uso.

Límites del Sprint

Este Sprint no incorpora funcionalidades nuevas. Su alcance se limita a integración (PB-21 a PB-24), pruebas (PB-25 a PB-29, PB-46, PB-47 y PB-51) y calidad (PB-30 y PB-31).

Las pruebas del aviso de uso prolongado se realizarán con el período real de 60 minutos, y las del registro de pausas considerarán el tiempo de inactividad configurado, cuyo valor por defecto es de 10 minutos. Ambos mecanismos se validarán por separado, ya que cumplen funciones distintas, y también en conjunto, comprobando que una pausa registrada reinicia el período de aviso.

Los errores que se detecten se registrarán y se priorizarán según su impacto en el incremento, corrigiendo primero aquellos que impidan cumplir los criterios de aceptación.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-21 – Integrar monitoreo y avisos

Descripción

El sistema deberá integrar el registro de actividad con el contador de 60 minutos y la generación de notificaciones.

Resultado esperado

El monitoreo de actividad, el contador de 60 minutos y la notificación funcionarán como un solo flujo dentro de la aplicación integrada, junto con el registro de sesiones y la visualización en la interfaz.

Criterios de aceptación

- La actividad registrada permite activar correctamente el aviso al alcanzar los 60 minutos.

- El aviso generado se refleja en la interfaz.

- El período se reinicia después del aviso dentro de la aplicación integrada.

## PB-22 – Integrar control mediante gestos

Descripción

El reconocimiento de gestos deberá estar conectado con las acciones correspondientes del computador.

Resultado esperado

El reconocimiento de gestos ejecutará las acciones predefinidas y las macros asociadas dentro de la aplicación integrada.

Criterios de aceptación

- Los gestos reconocidos ejecutan correctamente las acciones asociadas.

- El control mediante gestos respeta su estado de activación.

- El uso de gestos no interfiere con el monitoreo ni con el control por voz.

## PB-23 – Integrar control mediante voz

Descripción

El reconocimiento de voz deberá estar conectado con las acciones correspondientes del computador.

Resultado esperado

El reconocimiento de voz ejecutará las acciones de los comandos base y las macros asociadas dentro de la aplicación integrada.

Criterios de aceptación

- Los comandos reconocidos ejecutan correctamente las acciones asociadas.

- El control por voz respeta su estado de activación.

- El uso de la voz no interfiere con el monitoreo ni con el control mediante gestos.

## PB-24 – Integrar funcionalidades en una aplicación

Descripción

Los módulos principales de ErgoSense deberán funcionar de manera conjunta dentro de una única aplicación de escritorio.

Resultado esperado

ErgoSense funcionará como una sola aplicación desde la cual el usuario podrá utilizar todas las funcionalidades del MVP.

Criterios de aceptación

- Monitoreo, avisos, gestos, voz e interfaz funcionan conjuntamente sin afectar las funcionalidades principales.

- La persistencia de datos y las macros forman parte de la aplicación integrada.

- La aplicación puede iniciarse y cerrarse sin perder información.

## PB-25 – Validar reconocimiento de gestos

Descripción

Se deberán realizar pruebas para comprobar la precisión y estabilidad de los gestos definidos.

Resultado esperado

Se espera contar con resultados de prueba para cada gesto definido y su acción asociada.

Criterios de aceptación

- Los gestos son reconocidos correctamente en las condiciones de prueba establecidas.

- Se prueba cada gesto definido y su acción asociada.

- Se comprueba que los movimientos que no corresponden a gestos no ejecuten acciones.

## PB-26 – Validar reconocimiento de voz

Descripción

Se deberán realizar pruebas para comprobar el reconocimiento de los comandos definidos y sus acciones asociadas.

Resultado esperado

Se espera contar con resultados de prueba para cada comando de voz base y su acción.

Criterios de aceptación

- Los comandos establecidos son reconocidos y ejecutan la acción correspondiente.

- Se prueba cada comando de voz base.

- Se comprueba que expresiones no válidas o sonidos del entorno no ejecuten acciones.

## PB-27 – Validar monitoreo de actividad

Descripción

Se deberá comprobar que el tiempo, los clicks y el tecleo sean registrados correctamente.

Resultado esperado

Se verificará que la actividad registrada por ErgoSense coincida con las interacciones realizadas durante las pruebas.

Criterios de aceptación

- Los datos de actividad registrados corresponden a las interacciones realizadas durante las pruebas.

- Se comprueban por separado el tiempo, el tecleo y los clicks.

- Los registros no presentan duplicaciones.

## PB-28 – Validar aviso de 60 minutos

Descripción

Se deberá comprobar que el aviso se genere correctamente al alcanzar el período establecido.

Resultado esperado

Se verificará el aviso utilizando el período real de 60 minutos, a diferencia de las pruebas con intervalos reducidos realizadas durante el desarrollo.

Criterios de aceptación

- La notificación aparece al cumplirse los 60 minutos de actividad.

- La prueba se realiza con el período real de 60 minutos.

- El aviso no se repite dentro del mismo período y el período se reinicia después de él.

- Modificar el tiempo de inactividad no altera la duración del período de aviso, y una pausa registrada por inactividad reinicia dicho período al retomar la actividad.

## PB-29 – Validar integración

Descripción

Se deberá comprobar que las funcionalidades principales puedan utilizarse conjuntamente.

Resultado esperado

Se verificará que ErgoSense funcione correctamente con todos sus módulos activos al mismo tiempo.

Criterios de aceptación

- Los módulos funcionan simultáneamente sin generar conflictos que impidan utilizar la aplicación.

- Se utilizan gestos, voz y macros mientras el monitoreo se encuentra activo.

- La interfaz refleja correctamente el estado de todos los módulos.

## PB-30 – Corregir errores

Descripción

Se deberán corregir los problemas detectados durante las pruebas y la integración del sistema.

Resultado esperado

Los errores detectados quedarán registrados, priorizados y corregidos, y las funcionalidades afectadas volverán a cumplir sus criterios de aceptación.

Criterios de aceptación

- Los errores identificados son corregidos y las funcionalidades afectadas vuelven a funcionar correctamente.

- Los errores se priorizan según su impacto en el incremento.

- Cada corrección se verifica volviendo a ejecutar las pruebas relacionadas.

## PB-31 – Mejorar estabilidad

Descripción

Se deberán realizar ajustes para mantener un funcionamiento estable durante períodos prolongados de utilización.

Resultado esperado

ErgoSense deberá mantener sus funcionalidades principales durante sesiones de uso prolongadas con todos los módulos activos.

Criterios de aceptación

- La aplicación mantiene sus funcionalidades principales durante las pruebas prolongadas.

- Se realizan pruebas prolongadas con todos los módulos activos.

- No se presentan cierres inesperados ni fallas que impidan utilizar la aplicación.

## PB-46 – Validar persistencia de datos

Descripción

Se deberá comprobar que la cuenta, la configuración, las sesiones de uso, las pausas y las macros se almacenen y recuperen correctamente.

Resultado esperado

Se verificará que la base de datos del servidor conserve la información de todos los módulos y mantenga las relaciones del modelo de datos.

Criterios de aceptación

- Los datos registrados durante las pruebas se conservan después de reiniciar la aplicación y respetan las relaciones del modelo de datos.

- Se comprueban la cuenta, la configuración, las sesiones, las pausas, las macros y las aplicaciones registradas.

- Se comprueba el registro de pausas con el tiempo de inactividad por defecto y con un valor modificado.

## PB-47 – Validar ejecución de macros

Descripción

Se deberá comprobar que las macros se ejecuten al reconocer sus activadores y que sus acciones respeten el orden definido.

Resultado esperado

Se verificará el funcionamiento de las macros en la aplicación integrada, con ambos tipos de activador y con todos los tipos de acción soportados.

Criterios de aceptación

- Las macros probadas ejecutan sus acciones en el orden configurado y las macros desactivadas no se ejecutan.

- Se prueban macros con activadores de voz y de gesto.

- Se prueban los cinco tipos de acción soportados.

## PB-51 – Validar cuentas y servidor

Descripción

Se deberá comprobar la creación de cuentas, el inicio y cierre de sesión, la seguridad de la API, el acceso desde distintos computadores y el comportamiento ante una pérdida de conexión.

Resultado esperado

Se verificará que el servidor de ErgoSense funcione de forma segura y que el usuario pueda acceder a su información desde cualquier computador.

Criterios de aceptación

- Una configuración o macro creada en un computador está disponible en otro al iniciar sesión con la misma cuenta.

- La API rechaza las solicitudes sin token, con token vencido o que intenten acceder a datos de otra cuenta.

- Las contraseñas se almacenan solo como hash en la base de datos.

- Ante una pérdida de conexión, la aplicación sigue funcionando y envía los registros pendientes al recuperarla.

- El servidor se levanta mediante Docker en un equipo distinto al de desarrollo.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas de integración, prueba y calidad:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB06-T01 | PB-21 | Integrar monitoreo, aviso e interfaz | Verificar el flujo de actividad, aviso, reinicio y visualización en la aplicación integrada. | Alta |
| SB06-T02 | PB-21 | Coordinar monitoreo con sesiones y pausas | Comprobar la coordinación entre el período de actividad y el registro de sesiones y pausas. | Alta |
| SB06-T03 | PB-22 | Integrar gestos con acciones y macros | Verificar que los gestos ejecuten acciones predefinidas y macros dentro de la aplicación. | Alta |
| SB06-T04 | PB-23 | Integrar voz con acciones y macros | Verificar que los comandos ejecuten acciones predefinidas y macros dentro de la aplicación. | Alta |
| SB06-T05 | PB-22, PB-23 | Coordinar uso simultáneo de gestos y voz | Asegurar que ambos mecanismos funcionen al mismo tiempo sin interferencias. | Alta |
| SB06-T06 | PB-24 | Unificar módulos en la aplicación | Asegurar que todos los módulos se inicien, funcionen y se cierren dentro de una única aplicación. | Alta |
| SB06-T07 | PB-24 | Revisar la interfaz integrada | Comprobar que la interfaz permita acceder a todas las funcionalidades del MVP. | Alta |
| SB06-T08 | PB-25–PB-29, PB-46, PB-47, PB-51 | Definir plan de pruebas | Establecer los casos y las condiciones de prueba para cada funcionalidad. | Alta |
| SB06-T09 | PB-25 | Probar reconocimiento de gestos | Ejecutar pruebas de precisión y estabilidad de cada gesto definido. | Alta |
| SB06-T10 | PB-25 | Probar activaciones accidentales por gestos | Comprobar que movimientos no válidos no generen acciones. | Alta |
| SB06-T11 | PB-26 | Probar reconocimiento de comandos | Ejecutar pruebas de cada comando de voz base y su acción. | Alta |
| SB06-T12 | PB-26 | Probar comandos no válidos | Comprobar que expresiones o ruidos del entorno no ejecuten acciones. | Alta |
| SB06-T13 | PB-27 | Probar registro de actividad | Comparar el tiempo, el tecleo y los clicks registrados con las interacciones realizadas. | Alta |
| SB06-T14 | PB-28 | Probar aviso con período real | Comprobar la aparición del aviso a los 60 minutos de actividad. | Alta |
| SB06-T15 | PB-28 | Probar reinicio y no repetición del aviso | Verificar el reinicio del período y que el aviso no se repita. | Alta |
| SB06-T16 | PB-29 | Probar funcionamiento simultáneo | Utilizar gestos, voz y macros mientras el monitoreo se encuentra activo. | Alta |
| SB06-T17 | PB-29 | Probar activación y desactivación integradas | Comprobar que los cambios de estado afecten correctamente a cada módulo. | Alta |
| SB06-T18 | PB-46 | Probar persistencia tras reinicio | Comprobar que cuenta, configuración, sesiones, pausas, macros y aplicaciones se conserven. | Alta |
| SB06-T19 | PB-46 | Probar relaciones del modelo de datos | Verificar la consistencia de las relaciones entre las tablas. | Alta |
| SB06-T20 | PB-46 | Probar registro de pausas | Comprobar el registro con 10 minutos de inactividad y con un valor modificado. | Alta |
| SB06-T21 | PB-47 | Probar macros por voz y gesto | Ejecutar macros con ambos tipos de activador. | Media |
| SB06-T22 | PB-47 | Probar tipos y orden de acciones | Comprobar los cinco tipos de acción y su orden de ejecución. | Media |
| SB06-T23 | PB-47 | Probar macros desactivadas | Verificar que las macros desactivadas no se ejecuten. | Media |
| SB06-T24 | PB-51 | Probar acceso desde dos computadores | Crear configuración y macros en un computador y comprobar que estén disponibles en otro al iniciar sesión. | Alta |
| SB06-T25 | PB-51 | Probar seguridad de la API | Comprobar el rechazo de solicitudes sin token, con token vencido o hacia datos de otra cuenta, y el almacenamiento de contraseñas como hash. | Alta |
| SB06-T26 | PB-51 | Probar pérdida de conexión | Interrumpir la conexión durante el uso y comprobar el envío de los registros pendientes al recuperarla. | Alta |
| SB06-T27 | PB-51 | Probar despliegue del servidor | Levantar el servidor mediante Docker en un equipo distinto al de desarrollo. | Alta |
| SB06-T28 | PB-30 | Registrar y priorizar errores | Documentar los errores detectados y ordenarlos según su impacto. | Alta |
| SB06-T29 | PB-30 | Corregir errores | Resolver los errores priorizados. | Alta |
| SB06-T30 | PB-30 | Verificar correcciones | Repetir las pruebas relacionadas con cada corrección. | Alta |
| SB06-T31 | PB-31 | Realizar pruebas prolongadas | Ejecutar la aplicación durante períodos prolongados con todos los módulos activos. | Alta |
| SB06-T32 | PB-31 | Ajustar estabilidad | Corregir los problemas de estabilidad detectados en las pruebas prolongadas. | Alta |
| SB06-T33 | PB-25–PB-29, PB-46, PB-47, PB-51 | Documentar resultados de pruebas | Registrar los resultados obtenidos y el estado final de cada funcionalidad. | Alta |
| SB06-T34 | PB-21–PB-31, PB-46, PB-47, PB-51 | Validar incremento final | Comprobar que el incremento cumpla el Sprint Goal y los criterios de aceptación. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

La integración (PB-21 a PB-24) depende de que los módulos desarrollados en los Sprints 01 a 05 estén disponibles.

Las pruebas de cada módulo (PB-25 a PB-28, PB-46, PB-47 y PB-51) pueden comenzar en cuanto el módulo esté integrado, mientras que la prueba de integración (PB-29) requiere que la integración esté completa.

La corrección de errores (PB-30) depende de los resultados de las pruebas, y la mejora de estabilidad (PB-31) necesita un incremento integrado para ser evaluada durante períodos prolongados.

Después de cada corrección se volverán a ejecutar las pruebas relacionadas, para comprobar que no se vieron afectadas otras funcionalidades.

Secuencia de implementación

El trabajo del Sprint seguirá la siguiente secuencia:

Primera etapa: integración de módulos

Se integrarán el monitoreo y los avisos, el control mediante gestos y el control por voz dentro de una única aplicación.

PB asociados: PB-21, PB-22, PB-23 y PB-24.

Segunda etapa: planificación de pruebas

Se definirán los casos y las condiciones de prueba para cada funcionalidad.

PB asociados: PB-25 a PB-29, PB-46, PB-47 y PB-51.

Tercera etapa: pruebas por funcionalidad

Se validarán los gestos, la voz, el monitoreo, el aviso de 60 minutos, la persistencia y las macros.

PB asociados: PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-46, PB-47 y PB-51.

Cuarta etapa: prueba de integración

Se comprobará el funcionamiento simultáneo de todos los módulos.

PB asociado: PB-29.

Quinta etapa: corrección de errores

Se registrarán, priorizarán y corregirán los errores detectados, repitiendo las pruebas relacionadas.

PB asociado: PB-30.

Sexta etapa: estabilidad

Se realizarán pruebas prolongadas y se ajustarán los problemas de estabilidad encontrados.

PB asociado: PB-31.

Séptima etapa: validación final

Se documentarán los resultados y se comprobará que el incremento cumpla el Sprint Goal.

PB asociados: PB-21 a PB-31, PB-46, PB-47 y PB-51.

# 8. Pruebas planificadas

Las pruebas de este Sprint se realizarán sobre la aplicación integrada:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Flujo de monitoreo y aviso | PB-21, PB-27, PB-28 | La actividad se registra correctamente, el aviso aparece a los 60 minutos reales y el período se reinicia. |
| Gestos integrados | PB-22, PB-25 | Los gestos ejecutan acciones y macros sin afectar a los demás módulos. |
| Voz integrada | PB-23, PB-26 | Los comandos ejecutan acciones y macros sin afectar a los demás módulos. |
| Aplicación unificada | PB-24 | Todas las funcionalidades del MVP están disponibles desde una sola aplicación. |
| Uso simultáneo | PB-29 | Monitoreo, gestos, voz y macros funcionan al mismo tiempo sin conflictos. |
| Persistencia | PB-46 | La información se conserva tras reiniciar y respeta el modelo de datos. |
| Pausas por inactividad | PB-46 | Las pausas se registran con el tiempo configurado, 10 minutos por defecto, y al retomar la actividad el período de aviso se reinicia. |
| Macros | PB-47 | Las macros se ejecutan en orden y las desactivadas no se ejecutan. |
| Cuentas y servidor | PB-51 | La información de la cuenta está disponible en otro computador y la API rechaza los accesos no autorizados. |
| Pérdida de conexión | PB-51 | La aplicación sigue funcionando y envía los registros pendientes al recuperar la conexión. |
| Corrección de errores | PB-30 | Las funcionalidades afectadas vuelven a cumplir sus criterios de aceptación. |
| Uso prolongado | PB-31 | La aplicación mantiene sus funcionalidades durante las pruebas prolongadas. |

Registro de resultados

Los resultados de estas pruebas se documentarán durante la ejecución del Sprint. Este documento corresponde a la planificación, por lo que no incluye resultados ni métricas obtenidas.

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-21 a PB-31, PB-46, PB-47 y PB-51 y se definirá como Sprint Goal la obtención de un MVP integrado, validado y estable.

También se acordarán los criterios para priorizar los errores que se detecten, considerando las observaciones de las Sprint Reviews anteriores.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el avance de las pruebas, conocer los errores detectados y decidir qué correcciones abordar primero para no comprometer el Sprint Goal.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar el MVP completo, presentando:

- El monitoreo de actividad con el aviso de 60 minutos y el registro de pausas.

- El control mediante gestos y por voz funcionando de manera simultánea.

- La ejecución de macros mediante ambos tipos de activador.

- La conservación de la información al reiniciar la aplicación.

- El acceso a la misma cuenta desde dos computadores y el servidor ejecutándose en Docker.

- Los resultados de las pruebas y las correcciones realizadas durante el Sprint.

La revisión permitirá comprobar si el producto cumple los criterios de aceptación del Product Backlog y si puede presentarse como versión final del MVP.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizará el desarrollo del Sprint y, de forma general, el proyecto completo: la calidad de la planificación, la utilidad de las pruebas realizadas en cada Sprint y las dificultades técnicas encontradas.

Las conclusiones servirán como aprendizaje para una eventual continuación del producto.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense y se detalla, junto con sus evidencias, en el documento Definition of Done del proyecto. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando todos los módulos funcionen de manera integrada y estable, las pruebas planificadas hayan sido ejecutadas y los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a la versión final del MVP de ErgoSense. Al comenzar este Sprint, las funcionalidades estarán desarrolladas, pero aún no habrán sido validadas en conjunto ni probadas durante períodos prolongados; al finalizarlo, el producto deberá permitir el siguiente uso integrado:

Inicio de la aplicación → monitoreo, gestos, voz y macros activos → aviso a los 60 minutos → registro de sesiones y pausas → información conservada al reiniciar.

El resultado será una aplicación de escritorio estable que reúne todas las funcionalidades del Product Backlog.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Nuevas funcionalidades no contempladas en el Product Backlog.

- Historial y estadísticas de actividad.

- Configuración del período de aviso de 60 minutos.

- Creación de comandos de voz o gestos fuera del esquema de macros.

- Acciones de macros distintas de los tipos soportados.

- Soporte obligatorio para múltiples sistemas operativos.

- Aplicación móvil o funcionamiento sin conexión a internet.

- Aprendizaje individual del usuario mediante inteligencia artificial.

- Detección de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

Estas funcionalidades se encuentran fuera del alcance del MVP y podrían evaluarse como extensiones futuras, según lo indicado en la Product Vision.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Integrar monitoreo de actividad, avisos de uso prolongado e interacción mediante gestos y voz en una aplicación de escritorio estable. |
| Product Backlog | PB-21, PB-22, PB-23, PB-24, PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29, PB-30, PB-31, PB-46, PB-47 y PB-51. |
| Sprint Goal | Obtener un incremento integrado, validado y estable de ErgoSense. |
| Sprint Backlog | SB06-T01 a SB06-T34. |
| Incremento | Versión final del MVP, integrada, probada y estable. |

Con este Sprint se completa la trazabilidad de los elementos PB-01 a PB-47, todos asignados a alguno de los seis Sprints del proyecto.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 06 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Funciona como una única aplicación de escritorio con todos sus módulos integrados.

- Genera el aviso al cumplirse 60 minutos reales de actividad y registra las pausas según el tiempo de inactividad configurado.

- Permite utilizar gestos, voz y macros de forma simultánea sin conflictos.

- Conserva toda la información en el servidor al reiniciar la aplicación y permite acceder a ella desde cualquier computador.

- Mantiene sus funcionalidades principales durante pruebas prolongadas.

- Cuenta con los errores críticos detectados corregidos y con los resultados de las pruebas documentados.

# 15. Cierre

El Sprint 06 cierra el ciclo de desarrollo del MVP. A diferencia de los Sprints anteriores, su aporte no es una funcionalidad nueva, sino la confianza en que las funcionalidades existentes operan correctamente en conjunto.

Con el incremento integrado y estable, el proyecto quedará en condiciones de presentar ErgoSense como producto final y de evaluar, a partir de los resultados obtenidos, las extensiones futuras definidas en la Product Vision, como el historial y las estadísticas de actividad.