Sprint Backlog 02 – Servidor, cuentas y persistencia de datos

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	4

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-32 – Implementar base de datos	5

PB-33 – Crear cuenta de usuario	6

PB-34 – Registrar sesiones de uso	6

PB-35 – Registrar pausas por inactividad	7

PB-48 – Iniciar y cerrar sesión	7

PB-49 – Implementar servidor de ErgoSense	8

6. Sprint Backlog de tareas	8

7. Dependencias y secuencia de implementación	11

8. Pruebas planificadas	12

9. Eventos Scrum del Sprint	13

10. Definition of Done	14

11. Incremento esperado	15

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	15

13. Trazabilidad	16

14. Resultado esperado del Sprint	16

15. Cierre	16

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 02
Nombre del Sprint: Servidor, cuentas y persistencia de datos
Product Backlog Items asociados: PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-48 y PB-49

# 2. Contexto y propósito del Sprint

Con el monitoreo de actividad disponible, el segundo Sprint tiene como propósito incorporar la capa de persistencia de ErgoSense. Hasta este punto, la información generada por la aplicación existe solo mientras se encuentra en ejecución: al cerrarla, se pierde el registro del uso realizado.

Para resolverlo, el equipo desarrollará el servidor de ErgoSense, compuesto por una API REST y una base de datos PostgreSQL ejecutadas en contenedores Docker, según el modelo de datos definido en el Product Backlog. Sobre este servidor se implementarán las cuentas de usuario, con su configuración por defecto, el inicio y cierre de sesión, y el almacenamiento de las sesiones de uso y las pausas detectadas por inactividad.

La base de datos se creará completa desde este Sprint, incluyendo las tablas que la configuración y las macros utilizarán más adelante. De esta forma, los Sprints siguientes podrán apoyarse en una estructura estable, sin necesidad de modificar el modelo cada vez que se incorpora una funcionalidad.

El modelo considera las tablas users, settings, usage_sessions, breaks, macros, macro_triggers, macro_actions y applications. La siguiente figura muestra sus campos y relaciones:

Figura 1. Modelo de datos de ErgoSense.

# 3. Sprint Goal

Disponer de un servidor propio operativo, con API REST y base de datos PostgreSQL en Docker, que permita crear una cuenta, iniciar sesión con ella y almacenar la configuración por defecto, las sesiones de uso y las pausas por inactividad generadas a partir del monitoreo, conservando la información al cerrar y volver a abrir la aplicación desde cualquier computador.

Con este incremento, ErgoSense dejará de depender únicamente de la información en memoria y contará con la base necesaria para la configuración, las macros y la integración de los Sprints siguientes.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-32 | Persistencia de datos | Implementar base de datos | Alta |
| PB-33 | Cuentas y servidor | Crear cuenta de usuario | Alta |
| PB-34 | Persistencia de datos | Registrar sesiones de uso | Alta |
| PB-35 | Monitoreo de actividad | Registrar pausas por inactividad | Alta |
| PB-48 | Cuentas y servidor | Iniciar y cerrar sesión | Alta |
| PB-49 | Cuentas y servidor | Implementar servidor de ErgoSense | Alta |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Servidor de ErgoSense con API REST y base de datos PostgreSQL con las ocho tablas del modelo, ejecutados en contenedores Docker.

- Creación de cuentas de usuario con nombre, correo electrónico y contraseña almacenada como hash.

- Creación automática de la configuración del usuario con valores por defecto.

- Registro de cada sesión de uso con su hora de inicio y de término.

- Detección y registro de pausas por inactividad asociadas a la sesión en curso.

- Inicio y cierre de sesión mediante un token de acceso, desde cualquier computador.

Límites del Sprint

Aunque la estructura de la base de datos quedará preparada para todas las tablas del modelo, en este Sprint no se implementará la gestión de macros, activadores, acciones ni aplicaciones registradas. Dichas tablas se utilizarán a partir del Sprint 05.

La aplicación de escritorio no accede directamente a la base de datos: toda la información se envía y consulta a través de la API, que identifica al usuario mediante un token de sesión. El servidor es desarrollado por el equipo y no utiliza servicios en la nube ni de autenticación de terceros. La aplicación requiere conexión con el servidor para iniciar sesión y almacenar su información; la gestión de las pérdidas de conexión se abordará en el Sprint 05.

Es importante distinguir dos mecanismos diferentes. El aviso de uso prolongado se genera a los 60 minutos de actividad y corresponde al Sprint 01. La pausa por inactividad, en cambio, se registra cuando no existe actividad durante el tiempo configurado, cuyo valor por defecto es de 10 minutos. Este Sprint trabaja con el segundo mecanismo, que se relaciona con el primero en un punto: cuando se registra una pausa por inactividad, el período de aviso de 60 minutos se reinicia al retomar la actividad, ya que el usuario efectivamente descansó. Las inactividades menores al tiempo configurado no reinician el período.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-32 – Implementar base de datos

Descripción

El sistema deberá contar con una base de datos PostgreSQL, alojada en el servidor de ErgoSense, que almacene la información según el modelo de datos definido en el Product Backlog.

La base de datos se ejecutará en un contenedor Docker junto con la API, y solo será accesible a través de ella.

Resultado esperado

Al levantar el servidor por primera vez se creará la base de datos con las ocho tablas del modelo, sus claves primarias, claves foráneas, restricciones y valores por defecto. En los inicios posteriores, el servidor utilizará la base de datos existente sin volver a crearla.

Criterios de aceptación

- Al levantar el servidor por primera vez se crean las tablas y relaciones definidas, y la información almacenada se conserva al reiniciar el servidor y la aplicación.

- Se crean las tablas users, settings, usage_sessions, breaks, macros, macro_triggers, macro_actions y applications.

- Las claves foráneas relacionan las tablas según el modelo de datos.

- La restricción de unicidad sobre settings.user_id asegura una única configuración por usuario.

- Los valores por defecto definidos en el modelo se aplican al crear nuevos registros.

- Si la base de datos ya existe, no se crea nuevamente ni se pierde la información almacenada.

## PB-33 – Crear cuenta de usuario

Descripción

El usuario deberá poder crear una cuenta indicando su nombre, correo electrónico y contraseña. La cuenta se registrará en el servidor de ErgoSense y a ella se asociarán su configuración, sesiones de uso, macros y aplicaciones.

Al crear la cuenta, el sistema creará también su configuración inicial.

Resultado esperado

El usuario podrá crear su cuenta desde una ventana básica de registro, y esta quedará almacenada en la tabla users, con su configuración inicial en la tabla settings.

Criterios de aceptación

- Al crear la cuenta se almacenan su nombre, correo electrónico y fecha de creación, y se genera su configuración con los valores por defecto.

- El nombre, el correo electrónico y la contraseña son obligatorios, y no se permite registrar un correo ya utilizado.

- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres e incluir letras y números; en caso contrario, se informa al usuario y la cuenta no se crea.

- La configuración inicial considera 10 minutos como tiempo de inactividad para registrar pausas y el control por voz y por gestos activados.

- La contraseña se almacena solo como hash y nunca en texto plano.

- Se informa al usuario si los datos son inválidos o si no existe conexión con el servidor.

## PB-34 – Registrar sesiones de uso

Descripción

El sistema deberá registrar cada sesión de uso del computador, almacenando su fecha y hora de inicio y de término.

Cada sesión quedará asociada a la cuenta del usuario.

Resultado esperado

Cada vez que se inicie el monitoreo se creará un registro en usage_sessions, que se completará con su hora de término al finalizar el monitoreo o cerrar la aplicación.

Criterios de aceptación

- Al iniciar el monitoreo se crea una sesión con su hora de inicio y, al finalizarlo o cerrar la aplicación, se registra su hora de término.

- Cada sesión queda asociada al usuario mediante user_id.

- Existe una sola sesión en curso a la vez.

- La sesión en curso puede ser utilizada para asociarle las pausas registradas.

## PB-35 – Registrar pausas por inactividad

Descripción

El sistema deberá registrar una pausa cuando el usuario no presente actividad durante el tiempo de inactividad configurado (10 minutos por defecto), asociándola a la sesión de uso en curso.

Este mecanismo es distinto del aviso de uso prolongado de 60 minutos, pero se relaciona con él: al retomar la actividad después de una pausa registrada, el período de aviso se reinicia.

Resultado esperado

Cuando el usuario no presione teclas, no haga clicks, no se desplace con la rueda ni mueva el mouse durante el tiempo configurado, ErgoSense registrará una pausa en la tabla breaks, asociada a la sesión en curso, con su hora de inicio y, al retomar la actividad, con su hora de término.

Criterios de aceptación

- Al superar el tiempo de inactividad configurado se registra la pausa con su hora de inicio y, al retomar la actividad, se registra su hora de término.

- Para detectar la inactividad se considera actividad cualquier pulsación de tecla, click, desplazamiento con la rueda o movimiento del mouse, de modo que leer o desplazarse por un documento sin hacer clicks no se registra como pausa.

- El tiempo de inactividad se obtiene de la configuración del usuario (inactivity_break_minutes), cuyo valor por defecto es de 10 minutos.

- La pausa queda asociada a la sesión de uso en curso.

- Los períodos sin actividad menores al tiempo configurado no se registran como pausa ni reinician el período de aviso.

- Al retomar la actividad después de una pausa registrada, el período de aviso de 60 minutos comienza nuevamente desde cero.

## PB-48 – Iniciar y cerrar sesión

Descripción

El usuario deberá poder iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña en cualquier computador, y cerrar sesión cuando lo desee.

Resultado esperado

Al iniciar sesión, el servidor entregará un token de acceso con el que la aplicación consultará y almacenará la información de la cuenta, cualquiera sea el computador utilizado.

Criterios de aceptación

- Con credenciales válidas se inicia sesión y se carga la configuración de la cuenta.

- Con credenciales inválidas se informa el error y no se inicia sesión.

- Tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, la cuenta no permite nuevos intentos durante 5 minutos.

- Al iniciar sesión en otro computador se accede a la misma información de la cuenta.

- La sesión se mantiene al reiniciar la aplicación sin guardar la contraseña en el equipo; el token se almacena de forma protegida.

- Al cerrar sesión se elimina el token almacenado en el equipo.

## PB-49 – Implementar servidor de ErgoSense

Descripción

Se deberá desarrollar el servidor de ErgoSense, compuesto por una API REST propia y la base de datos PostgreSQL, ambos ejecutados en contenedores Docker. La aplicación de escritorio almacenará y consultará toda su información a través de la API.

Resultado esperado

El servidor podrá levantarse mediante Docker y expondrá los servicios de registro, inicio de sesión y almacenamiento de la información de ErgoSense.

Criterios de aceptación

- El servidor y su base de datos se levantan mediante Docker con un único comando.

- La aplicación no accede directamente a la base de datos, sino solo a través de la API.

- La API rechaza las solicitudes sin un token válido o con un token vencido.

- Cada usuario solo puede consultar y modificar sus propios datos.

- Las credenciales de conexión a la base de datos no se incluyen en el código fuente.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB02-T01 | PB-32 | Analizar el modelo de datos | Revisar las tablas, campos, restricciones y relaciones definidas en el Product Backlog. | Alta |
| SB02-T02 | PB-32 | Preparar el contenedor de la base de datos | Configurar PostgreSQL en un contenedor Docker para el servidor de ErgoSense. | Alta |
| SB02-T03 | PB-32 | Crear tablas de usuario y configuración | Implementar users y settings con sus restricciones y valores por defecto. | Alta |
| SB02-T04 | PB-32 | Crear tablas de sesiones y pausas | Implementar usage_sessions y breaks con sus claves foráneas. | Alta |
| SB02-T05 | PB-32 | Crear tablas de macros y aplicaciones | Implementar macros, macro_triggers, macro_actions y applications para dejar el modelo completo. | Alta |
| SB02-T06 | PB-32 | Implementar inicialización | Crear la base de datos en el primer inicio y reutilizarla en los siguientes sin perder información. | Alta |
| SB02-T07 | PB-32 | Implementar acceso a datos | Desarrollar las operaciones de lectura y escritura que expondrá la API para los módulos de ErgoSense. | Alta |
| SB02-T08 | PB-32 | Validar estructura y relaciones | Comprobar tablas, claves foráneas, unicidad y valores por defecto. | Alta |
| SB02-T09 | PB-33 | Implementar registro de cuenta | Registrar la cuenta con nombre, correo y contraseña almacenada como hash, validando que el correo sea único. | Alta |
| SB02-T10 | PB-33 | Generar configuración por defecto | Crear la configuración asociada a la cuenta con 10 minutos de inactividad y voz y gestos activados. | Alta |
| SB02-T11 | PB-33 | Crear ventana de registro | Desarrollar una ventana básica para ingresar nombre, correo electrónico y contraseña. | Alta |
| SB02-T12 | PB-33 | Validar cuenta y configuración | Comprobar el registro de la cuenta, el rechazo de correos duplicados y que exista una única configuración por usuario. | Alta |
| SB02-T13 | PB-34 | Crear sesión al iniciar el monitoreo | Registrar una nueva sesión con su hora de inicio, asociada al usuario. | Alta |
| SB02-T14 | PB-34 | Cerrar sesión al finalizar | Registrar la hora de término al detener el monitoreo o cerrar la aplicación. | Alta |
| SB02-T15 | PB-34 | Controlar la sesión en curso | Mantener una única sesión activa y ponerla a disposición del registro de pausas. | Alta |
| SB02-T16 | PB-34 | Validar registro de sesiones | Comprobar el inicio, el término y la asociación de cada sesión al usuario. | Alta |
| SB02-T17 | PB-35 | Detectar inactividad | Ampliar la escucha del Sprint 01 al desplazamiento con la rueda y al movimiento del mouse, y utilizar esa actividad para identificar períodos sin interacción. | Alta |
| SB02-T18 | PB-35 | Aplicar el tiempo configurado | Leer inactivity_break_minutes desde la configuración para determinar cuándo existe una pausa. | Alta |
| SB02-T19 | PB-35 | Registrar inicio y término de la pausa | Almacenar la pausa en breaks, asociada a la sesión en curso. | Alta |
| SB02-T20 | PB-35 | Reiniciar período tras la pausa | Reiniciar el período de aviso de 60 minutos al retomar la actividad después de una pausa registrada. | Alta |
| SB02-T21 | PB-35 | Validar registro de pausas | Comprobar el registro con un tiempo reducido de prueba y con inactividades menores al configurado. | Alta |
| SB02-T22 | PB-49 | Definir la API del servidor | Establecer los servicios de registro, inicio de sesión y almacenamiento, y el formato de sus solicitudes y respuestas. | Alta |
| SB02-T23 | PB-49 | Contenerizar el servidor | Preparar los contenedores Docker de la API y de PostgreSQL para levantarlos con un único comando. | Alta |
| SB02-T24 | PB-49 | Implementar autenticación por token | Emitir tokens de acceso con vencimiento y rechazar las solicitudes sin un token válido. | Alta |
| SB02-T25 | PB-48 | Implementar inicio y cierre de sesión | Autenticar al usuario, almacenar el token de forma protegida y eliminarlo al cerrar sesión. | Alta |
| SB02-T26 | PB-48 | Crear ventana de inicio de sesión | Desarrollar una ventana básica para ingresar correo electrónico y contraseña. | Alta |
| SB02-T27 | PB-48, PB-49 | Validar autenticación y acceso | Comprobar el inicio y cierre de sesión, el acceso desde otro computador y el rechazo de solicitudes sin token. | Alta |
| SB02-T28 | PB-32–PB-35, PB-48, PB-49 | Integrar persistencia con el monitoreo | Conectar el monitoreo del Sprint 01 con el registro de sesiones y pausas a través de la API. | Alta |
| SB02-T29 | PB-32–PB-35, PB-48, PB-49 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el flujo completo, incluyendo el cierre y la reapertura de la aplicación. | Alta |
| SB02-T30 | PB-32–PB-35, PB-48, PB-49 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

Todos los elementos del Sprint dependen de PB-32, ya que la cuenta, las sesiones y las pausas necesitan una estructura de almacenamiento disponible.

El registro de sesiones (PB-34) depende de la cuenta (PB-33), porque cada sesión debe asociarse a un usuario. Del mismo modo, las pausas (PB-35) dependen de que exista una sesión en curso a la cual asociarlas.

El registro de pausas depende además del monitoreo desarrollado en el Sprint 01, que entrega la actividad de teclado y mouse, y del tiempo de inactividad almacenado en la configuración que se crea junto con la cuenta. Por este motivo, PB-35 puede desarrollarse en este Sprint sin esperar a PB-36, que permitirá modificar la configuración en el Sprint 03.

A su vez, la base de datos (PB-32), la creación de cuentas (PB-33) y el inicio de sesión (PB-48) dependen del servidor (PB-49), ya que la aplicación solo accede a la información a través de la API.

Secuencia de implementación

El trabajo se organizará en las siguientes etapas:

Primera etapa: servidor y modelo de datos

Se revisará el modelo definido en el Product Backlog y se preparará el servidor, con su API y la base de datos PostgreSQL en contenedores Docker.

PB asociados: PB-32 y PB-49.

Segunda etapa: creación de la base de datos

Se implementarán las ocho tablas con sus relaciones, restricciones y valores por defecto, junto con la inicialización en el primer inicio y las operaciones de acceso a datos.

PB asociado: PB-32.

Tercera etapa: cuentas, inicio de sesión y configuración por defecto

Se implementarán la creación de cuentas, el inicio y cierre de sesión mediante token y la creación automática de la configuración inicial.

PB asociados: PB-33 y PB-48.

Cuarta etapa: sesiones de uso

Se incorporará la creación y el cierre de sesiones a partir del inicio y término del monitoreo.

PB asociado: PB-34.

Quinta etapa: pausas por inactividad

Utilizando la actividad detectada en el Sprint 01 y el tiempo almacenado en la configuración, se implementará el registro de pausas.

PB asociado: PB-35.

Sexta etapa: integración, validación y corrección

Se conectará el monitoreo con la persistencia, se comprobará que la información se conserve al cerrar y volver a abrir la aplicación y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-32 a PB-35, PB-48 y PB-49.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Creación de la base de datos | PB-32 | Al levantar el servidor por primera vez se crean las ocho tablas del modelo. |
| Relaciones y restricciones | PB-32 | Las claves foráneas, la unicidad de settings.user_id y los valores por defecto funcionan según el modelo. |
| Reapertura de la aplicación | PB-32 | La información se conserva y la base de datos no se vuelve a crear. |
| Creación de cuenta | PB-33 | Se almacenan el nombre, el correo y la fecha de creación, y la contraseña queda guardada solo como hash. |
| Configuración por defecto | PB-33 | Se crea una única configuración con 10 minutos de inactividad y voz y gestos activados. |
| Inicio de sesión de uso | PB-34 | Se registra la hora de inicio asociada al usuario. |
| Término de sesión | PB-34 | Se registra la hora de término al finalizar el monitoreo o cerrar la aplicación. |
| Pausa por inactividad | PB-35 | Al superar el tiempo configurado se registra la pausa en la sesión en curso. |
| Término de la pausa | PB-35 | Al retomar la actividad se registra la hora de término de la pausa. |
| Inactividad breve | PB-35 | Una inactividad menor al tiempo configurado no genera una pausa ni reinicia el período de aviso, y desplazarse con la rueda o mover el mouse sin hacer clicks se considera actividad. |
| Reinicio del período tras pausa | PB-35 | Al retomar la actividad después de una pausa registrada, el período de aviso de 60 minutos comienza desde cero. |
| Correo duplicado | PB-33 | No se permite crear una cuenta con un correo ya utilizado. |
| Inicio de sesión | PB-48 | Con credenciales válidas se inicia sesión y se carga la configuración de la cuenta. |
| Credenciales inválidas | PB-48 | Se informa el error y no se inicia sesión. |
| Acceso desde otro computador | PB-48 | Al iniciar sesión en otro computador se accede a la misma información de la cuenta. |
| Servidor en Docker | PB-49 | La API y la base de datos se levantan con un único comando. |
| Acceso sin token | PB-49 | La API rechaza las solicitudes sin token o con token vencido, y no permite acceder a datos de otra cuenta. |
| Flujo completo | PB-32 a PB-35, PB-48 y PB-49 | Cuenta → inicio de sesión → sesión de uso → actividad → pausa → cierre → nuevo inicio de sesión con la información conservada. |

Consideración para las pruebas

Para comprobar el registro de pausas sin esperar 10 minutos en cada prueba, podrá utilizarse temporalmente un tiempo de inactividad reducido. Esto corresponde solo a una estrategia de prueba y no modifica el valor por defecto definido para el producto.

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-32 a PB-35, PB-48 y PB-49, y se definirá como Sprint Goal la disponibilidad del servidor, las cuentas de usuario y la persistencia de la información.

También se revisará en conjunto el modelo de datos del Product Backlog, ya que será utilizado por todos los Sprints siguientes y cualquier ajuste resulta más sencillo en esta etapa.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá revisar el avance de las tareas, detectar impedimentos, como ajustes necesarios en las relaciones entre tablas, y reorganizar el trabajo para cumplir el Sprint Goal.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar:

- El servidor ejecutándose en Docker y la creación de la base de datos.

- La creación de una cuenta con su configuración por defecto, y el inicio y cierre de sesión.

- El registro de sesiones de uso con su inicio y término.

- El registro de pausas por inactividad asociadas a la sesión.

- La conservación de la información al cerrar y volver a abrir la aplicación.

La revisión permitirá comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación y confirmar que el modelo de datos es adecuado para los Sprints siguientes.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán la claridad del modelo de datos, la forma de probar comportamientos que dependen del tiempo de inactividad, la coordinación entre el monitoreo y la persistencia, y la puesta en marcha del servidor.

Las mejoras identificadas se considerarán al planificar el Sprint 03.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense y se detalla, junto con sus evidencias, en el documento Definition of Done del proyecto. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando la cuenta, la configuración por defecto, las sesiones de uso y las pausas por inactividad se registren correctamente en el servidor y se conserven al reiniciar la aplicación, y cuando el usuario pueda iniciar sesión desde cualquier computador.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a una versión de ErgoSense que, además de monitorear la actividad y generar el aviso de 60 minutos, conserva la información de uso en el servidor de ErgoSense, asociada a la cuenta del usuario. Antes de este Sprint, todo lo registrado se perdía al cerrar la aplicación; al finalizarlo, deberá ser posible el siguiente flujo:

Inicio de la aplicación → inicio de sesión con la cuenta → inicio de sesión de uso → monitoreo → detección de inactividad → registro de pausa → cierre de sesión → información conservada en el servidor.

La base de datos quedará preparada además para la configuración y las macros que se desarrollarán en los Sprints siguientes.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Gestión de macros, activadores, acciones y aplicaciones registradas. Sus tablas se crean en este Sprint, pero su funcionalidad corresponde al Sprint 05.

- Modificación de la configuración por parte del usuario (Sprint 03).

- Control mediante gestos (Sprint 03) y control por voz (Sprint 04).

- Interfaz completa de la aplicación (Sprint 04).

- Visualización de historial y estadísticas de sesiones y pausas.

- Gestión de la pérdida de conexión con el servidor (Sprint 05).

- Funcionamiento sin conexión a internet, recuperación de contraseña por correo electrónico y uso de servicios en la nube o de autenticación de terceros.

- Configuración del período de aviso de 60 minutos.

- Detección o medición de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

Aunque las sesiones y pausas quedarán almacenadas, el MVP no contempla una pantalla de historial ni estadísticas de actividad.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Almacenar en un servidor propio la configuración y la información de uso del usuario, incluidas sus sesiones y pausas, accesibles mediante su cuenta. |
| Product Backlog | PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-48 y PB-49. |
| Sprint Goal | Disponer de un servidor propio con base de datos PostgreSQL, cuentas de usuario, configuración por defecto, sesiones de uso y pausas por inactividad. |
| Sprint Backlog | SB02-T01 a SB02-T30. |
| Incremento | Servidor en Docker con cuentas de usuario y persistencia integrada con el monitoreo de actividad. |

La trazabilidad muestra cómo la persistencia se apoya en el monitoreo del Sprint 01 y cómo prepara el trabajo de los Sprints siguientes.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 02 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Cuenta con un servidor en Docker cuya base de datos PostgreSQL contiene todas las tablas y relaciones del modelo.

- Permite crear una cuenta, con su configuración por defecto, e iniciar y cerrar sesión desde cualquier computador.

- Almacena cada sesión de uso con su hora de inicio y de término.

- Registra como pausa los períodos sin actividad iguales o superiores a 10 minutos, o al tiempo configurado.

- Conserva la cuenta, la configuración, las sesiones y las pausas al cerrar y volver a abrir la aplicación.

# 15. Cierre

El Sprint 02 entrega la base de datos sobre la cual se construirán las siguientes funcionalidades. Con este incremento, la información de uso deja de ser temporal, el modelo de datos queda disponible para todo el proyecto y el usuario puede acceder a su información desde cualquier computador.

Al contar con la tabla settings y con una configuración por defecto, el Sprint 03 podrá enfocarse en que el usuario modifique y conserve sus preferencias, al mismo tiempo que incorpora el control mediante gestos.