Sprint Retrospective 02 – ErgoSense

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Índice

1. Propósito	3

2. Identificación del Sprint	3

3. Resultado del Sprint	3

4. Métricas del Sprint	3

5. ¿Qué salió bien?	3

6. ¿Qué se puede mejorar?	4

7. Acciones de mejora	4

8. Seguimiento de la retrospectiva anterior	4

9. Ajustes a la Definition of Done	5

10. Conclusión	5

# 1. Propósito

Este documento registra la Sprint Retrospective del Sprint 02 de ErgoSense, realizada después de verificar el incremento. Su objetivo es analizar la ejecución del servidor, las cuentas y la persistencia, y definir mejoras para el Sprint 03.

# 2. Identificación del Sprint

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | ErgoSense |
| Sprint | Sprint 02 – Servidor, cuentas y persistencia de datos |
| Fechas del Sprint | 09-10-2026 – 15-10-2026 |
| Fecha de la retrospectiva | 15-10-2026 |
| Participantes | Alejandro Silva y Bastian Pino |
| Facilitador | Alejandro Silva |

# 3. Resultado del Sprint

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Disponer de un servidor propio operativo, con API REST y PostgreSQL en Docker, que permita crear una cuenta, iniciar sesión y conservar la configuración, las sesiones de uso y las pausas por inactividad. |
| ¿Se cumplió el Sprint Goal? | Sí |
| Elementos terminados según la Definition of Done | PB-32, PB-33, PB-34, PB-35, PB-48 y PB-49. |
| Elementos no terminados y motivo | Ninguno. |

# 4. Métricas del Sprint

| Indicador | Planificado | Logrado |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog Items | 6 | 6 |
| Tareas del Sprint Backlog | 30 | 30 |
| Pruebas ejecutadas | 22 | 22 aprobadas; 70 pruebas automatizadas de código |
| Errores detectados / corregidos | — | 2 / 2 |

# 5. ¿Qué salió bien?

Prácticas, decisiones o situaciones que ayudaron al equipo y que conviene mantener.

| N° | Aspecto positivo |
| --- | --- |
| 1 | El flujo completo del Sprint se validó contra FastAPI y PostgreSQL reales en Docker, incluida la persistencia y la revocación del refresh token. |
| 2 | La separación por capas permitió alcanzar 93 % de cobertura en el servidor y 71 % en el escritorio, superando el mínimo de 70 % de RNF-28. |
| 3 | Las 70 pruebas automatizadas y Ruff sin errores permitieron corregir regresiones antes de cerrar el Sprint. |

# 6. ¿Qué se puede mejorar?

Dificultades u obstáculos que afectaron el trabajo durante el Sprint.

| Problema | Causa | Impacto en el Sprint |
| --- | --- | --- |
| El Sprint comenzó sin una revisión completa del incremento anterior. | El conocimiento del Sprint 01 estaba concentrado en otro integrante. | Se necesitó tiempo inicial para comprender el monitoreo antes de conectarlo con la persistencia. |
| La ejecución del Sprint 02 quedó concentrada en Alejandro Silva. | Se redistribuyó el trabajo para responder al plazo, dejando el Sprint 03 a cargo de Bastian Pino. | Aumentó la velocidad inmediata, pero hace necesaria una transferencia técnica antes de continuar. |
| La configuración inicial de Python, OneDrive y Docker generó fricción. | Los entornos virtuales dentro de OneDrive podían bloquear archivos y el servidor requería variables de entorno nuevas. | Se invirtió tiempo en estabilizar el entorno; la solución quedó documentada en ambos README. |

# 7. Acciones de mejora

Acciones concretas que el equipo aplicará en el Sprint siguiente.

| N° | Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar una revisión guiada del código y del flujo del Sprint 02 antes de iniciar el Sprint 03. | Alejandro Silva y Bastian Pino | Inicio del Sprint 03 | Pendiente |
| 2 | Mantener pytest, cobertura mínima de 70 % y Ruff como verificación previa a cada integración. | Bastian Pino | Sprint 03 | Pendiente |
| 3 | Asignar responsable y revisor a cada tarea del Sprint 03 para evitar una nueva concentración del conocimiento. | Alejandro Silva y Bastian Pino | Sprint Planning 03 | Pendiente |

# 8. Seguimiento de la retrospectiva anterior

Se revisaron las tres acciones definidas al cerrar el Sprint 01. Dos fueron cumplidas y una fue replanificada debido a la nueva distribución del trabajo.

| Acción | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Ampliar la actividad a rueda y movimiento del mouse. | Cumplida | Implementado y cubierto por pruebas del Sprint 02. |
| Distribuir servidor e inactividad entre ambos integrantes. | Replanificada | Alejandro ejecutó el Sprint 02 completo; Bastian asumirá el Sprint 03. |
| Preparar Docker y ubicar el entorno del servidor fuera de OneDrive. | Cumplida | Docker Desktop fue verificado y el entorno quedó en C:\venvs\ergosense-server. |

# 9. Ajustes a la Definition of Done

El equipo revisó la Definition of Done y acordó mantenerla sin cambios.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| ¿Se modifica la Definition of Done? | No |
| Cambio acordado | No aplica |

# 10. Conclusión

El Sprint 02 cumplió su Sprint Goal y transformó ErgoSense desde una aplicación que solo mantenía datos en memoria a un sistema cliente-servidor con identidad y persistencia. El principal aprendizaje fue separar rutas, reglas, acceso a datos y modelos, y verificar cada capa antes de unirla al escritorio. Para el Sprint 03, el foco será transferir el conocimiento del incremento, mantener la automatización de pruebas y comenzar el control mediante gestos sobre esta base estable.