Sprint Backlog 04 – Control por voz e interfaz de usuario

Integrantes: Alejandro Silva						Docente: Maria Cobo

Bastian Pino

Contents

1. Identificación del Sprint	3

2. Contexto y propósito del Sprint	3

3. Sprint Goal	3

4. Alcance del Sprint	4

5. Product Backlog Items seleccionados	5

PB-14 – Reconocer comandos de voz	5

PB-15 – Ejecutar acciones mediante comandos de voz	5

PB-16 – Validar comandos reconocidos	6

PB-17 – Visualizar estado del sistema	6

PB-18 – Visualizar tiempo de actividad	6

PB-19 – Visualizar información del aviso	7

PB-20 – Activar y desactivar funcionalidades	7

6. Sprint Backlog de tareas	8

7. Dependencias y secuencia de implementación	9

8. Pruebas planificadas	11

9. Eventos Scrum del Sprint	11

10. Definition of Done	12

11. Incremento esperado	13

12. Elementos fuera del alcance del Sprint	13

13. Trazabilidad	14

14. Resultado esperado del Sprint	14

15. Cierre	14

# 1. Identificación del Sprint

Proyecto: ErgoSense
Integrantes: Alejandro Silva y Bastian Pino
Metodología: Scrum
Sprint: Sprint 04
Nombre del Sprint: Control por voz e interfaz de usuario
Product Backlog Items asociados: PB-14 al PB-20

# 2. Contexto y propósito del Sprint

El cuarto Sprint incorpora la segunda alternativa de interacción de ErgoSense, el control mediante comandos de voz, y desarrolla la interfaz de usuario desde la cual se visualizan y controlan las funcionalidades construidas en los Sprints anteriores.

Los comandos de voz base serán predefinidos por el sistema y estarán asociados a acciones específicas del computador. El usuario no podrá modificar libremente las acciones de estos comandos; la personalización se realizará en el Sprint 05 mediante macros.

Por su parte, la interfaz resolverá un problema que se arrastra desde el Sprint 01: hasta ahora, el usuario no cuenta con un lugar donde conocer el estado de ErgoSense. La interfaz mostrará qué funcionalidades están activas, el tiempo de actividad del período actual y la información del aviso de 60 minutos, y permitirá activar o desactivar funcionalidades utilizando la configuración persistente del Sprint 03.

# 3. Sprint Goal

Disponer de un control por voz funcional basado en comandos predefinidos y de una interfaz de escritorio que muestre el estado de ErgoSense, el tiempo de actividad y el aviso de uso prolongado, permitiendo activar y desactivar las funcionalidades disponibles.

Con este incremento, el usuario podrá operar ErgoSense desde una interfaz y utilizar ambas alternativas de interacción, gestos y voz, quedando el producto preparado para incorporar las macros personalizadas.

# 4. Alcance del Sprint

Product Backlog Items incluidos

Durante este Sprint se trabajarán los siguientes elementos del Product Backlog:

| ID | Épica | Historia / Ítem | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-14 | Control por voz | Reconocer comandos de voz | Alta |
| PB-15 | Control por voz | Ejecutar acciones mediante comandos de voz | Alta |
| PB-16 | Control por voz | Validar comandos reconocidos | Media |
| PB-17 | Interfaz de usuario | Visualizar estado del sistema | Alta |
| PB-18 | Interfaz de usuario | Visualizar tiempo de actividad | Alta |
| PB-19 | Interfaz de usuario | Visualizar información del aviso | Media |
| PB-20 | Interfaz de usuario | Activar y desactivar funcionalidades | Alta |

Funcionalidades que serán desarrolladas

- Captura de audio y reconocimiento de un conjunto limitado de comandos de voz predefinidos.

- Ejecución de la acción asociada a cada comando reconocido.

- Validación de comandos para evitar activaciones accidentales.

- Visualización del estado de las funcionalidades.

- Visualización del tiempo de actividad del período actual.

- Visualización de la información del aviso de uso prolongado.

- Activación y desactivación de funcionalidades desde la interfaz, con conservación del estado elegido.

Límites del Sprint

El conjunto de comandos de voz será limitado y estará definido por el sistema. No se contempla la creación libre de comandos de voz ni la modificación de las acciones asociadas a los comandos base; la asociación de frases definidas por el usuario a acciones se abordará mediante macros en el Sprint 05.

La interfaz se enfocará en las funcionalidades existentes. No incluirá pantallas de historial ni estadísticas de sesiones y pausas, ya que estas no forman parte del MVP.

La interfaz informará el aviso de 60 minutos, pero no permitirá modificar dicho período, ya que no es configurable.

# 5. Product Backlog Items seleccionados

## PB-14 – Reconocer comandos de voz

Descripción

El sistema deberá reconocer comandos de voz previamente definidos por el sistema.

El conjunto de comandos será limitado, para mantener la estabilidad y la precisión del reconocimiento.

Resultado esperado

ErgoSense podrá captar la voz del usuario mediante el micrófono e identificar cuándo se pronuncia uno de los comandos definidos.

Criterios de aceptación

- Los comandos establecidos son reconocidos correctamente cuando son pronunciados en condiciones adecuadas.

- El sistema accede correctamente al micrófono del equipo.

- El sistema diferencia los comandos definidos entre sí.

- El reconocimiento funciona solo mientras el control por voz se encuentra activado.

## PB-15 – Ejecutar acciones mediante comandos de voz

Descripción

El sistema deberá asociar cada comando reconocido con una acción específica del computador.

Las acciones asociadas a los comandos base estarán definidas por el sistema y no podrán ser modificadas por el usuario.

Resultado esperado

Cada comando reconocido ejecutará la acción del computador que el sistema tiene asociada.

Criterios de aceptación

- Al reconocer un comando válido, se ejecuta la acción asociada.

- Cada comando definido tiene una única acción asociada.

- La acción se ejecuta una sola vez por cada comando reconocido.

- El usuario no puede modificar las acciones asociadas a los comandos base.

## PB-16 – Validar comandos reconocidos

Descripción

El sistema deberá evitar que sonidos o expresiones que no correspondan a los comandos definidos ejecuten acciones accidentalmente.

Resultado esperado

Solo los comandos definidos podrán ejecutar acciones; las conversaciones, los ruidos y las expresiones distintas serán descartados.

Criterios de aceptación

- Los comandos no reconocidos no ejecutan acciones del computador.

- Las expresiones similares a un comando, pero distintas de él, no ejecutan acciones.

- Los sonidos de fondo no generan ejecuciones accidentales.

- El comportamiento se valida mediante pruebas prácticas.

## PB-17 – Visualizar estado del sistema

Descripción

La aplicación deberá mostrar el estado de las principales funcionalidades de ErgoSense.

Resultado esperado

La interfaz mostrará si el monitoreo, el control mediante gestos y el control por voz se encuentran activos o inactivos.

Criterios de aceptación

- El usuario puede identificar desde la interfaz qué funcionalidades se encuentran activas o inactivas.

- El estado mostrado corresponde al estado real de cada funcionalidad.

- El estado se actualiza al activar o desactivar una funcionalidad.

## PB-18 – Visualizar tiempo de actividad

Descripción

La interfaz deberá mostrar el tiempo de actividad correspondiente al período actual.

Resultado esperado

La interfaz mostrará el tiempo acumulado del período actual, obtenido del monitoreo desarrollado en el Sprint 01.

Criterios de aceptación

- El tiempo mostrado se actualiza correctamente mientras existe actividad.

- El tiempo mostrado corresponde al período actual de actividad.

- Al reiniciarse el período después del aviso, el tiempo mostrado vuelve a comenzar.

## PB-19 – Visualizar información del aviso

Descripción

La aplicación deberá informar al usuario cuando se alcance el período de 60 minutos y se genere el aviso correspondiente.

Resultado esperado

Cuando se genere el aviso de uso prolongado, la interfaz informará que se cumplieron 60 minutos de actividad y que se recomienda realizar una pausa.

Criterios de aceptación

- El usuario puede identificar claramente que se ha generado el aviso de uso prolongado.

- La información corresponde al aviso del período actual.

- La interfaz no presenta el período de 60 minutos como un valor configurable.

## PB-20 – Activar y desactivar funcionalidades

Descripción

El usuario deberá poder activar o desactivar las funcionalidades disponibles desde la interfaz.

Resultado esperado

El usuario podrá activar o desactivar el control mediante gestos y el control por voz desde la interfaz, y su elección quedará guardada en la configuración.

Criterios de aceptación

- Las funcionalidades responden correctamente a las acciones de activación y desactivación.

- Al desactivar una funcionalidad, esta deja de ejecutar acciones.

- El estado elegido se guarda en la configuración y se mantiene al reiniciar la aplicación.

- El estado mostrado en la interfaz se actualiza de inmediato.

# 6. Sprint Backlog de tareas

Los Product Backlog Items seleccionados se descomponen en las siguientes tareas:

| ID | PB asociado | Tarea | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB04-T01 | PB-14 | Preparar captura de audio | Configurar el acceso al micrófono y la captura de audio para el reconocimiento. | Alta |
| SB04-T02 | PB-14 | Definir comandos base | Establecer el conjunto limitado de comandos de voz predefinidos por el sistema. | Alta |
| SB04-T03 | PB-14 | Implementar reconocimiento de comandos | Incorporar la lógica para identificar los comandos definidos. | Alta |
| SB04-T04 | PB-14 | Validar reconocimiento | Comprobar el reconocimiento de cada comando en condiciones adecuadas. | Alta |
| SB04-T05 | PB-15 | Asociar comandos con acciones | Relacionar cada comando base con una acción específica del computador. | Alta |
| SB04-T06 | PB-15 | Implementar ejecución de acciones | Ejecutar la acción asociada al reconocer un comando válido. | Alta |
| SB04-T07 | PB-15 | Validar ejecución | Comprobar que cada comando ejecute su acción una sola vez. | Alta |
| SB04-T08 | PB-16 | Definir criterios de validación | Establecer las condiciones para aceptar una expresión como comando reconocido. | Media |
| SB04-T09 | PB-16 | Descartar expresiones no válidas | Evitar que sonidos o frases distintas a los comandos ejecuten acciones. | Media |
| SB04-T10 | PB-16 | Validar activaciones accidentales | Probar con conversaciones, ruido de fondo y expresiones similares a los comandos. | Media |
| SB04-T11 | PB-14–PB-16 | Aplicar preferencia de voz | Activar o desactivar el control por voz según el valor almacenado en la configuración. | Alta |
| SB04-T12 | PB-17 | Diseñar estructura de la interfaz | Definir la organización de la ventana principal, incluida la sección de configuración del Sprint 03. | Alta |
| SB04-T13 | PB-17 | Implementar indicadores de estado | Mostrar si el monitoreo, los gestos y la voz se encuentran activos o inactivos. | Alta |
| SB04-T14 | PB-17 | Validar estado mostrado | Comprobar que los indicadores correspondan al estado real de cada funcionalidad. | Alta |
| SB04-T15 | PB-18 | Conectar interfaz con el monitoreo | Obtener el tiempo del período actual desde el módulo de monitoreo. | Alta |
| SB04-T16 | PB-18 | Mostrar tiempo de actividad | Presentar y actualizar el tiempo del período actual. | Alta |
| SB04-T17 | PB-18 | Validar actualización del tiempo | Comprobar la actualización durante la actividad y el reinicio después del aviso. | Alta |
| SB04-T18 | PB-19 | Mostrar información del aviso | Informar en la interfaz que se cumplieron 60 minutos y se recomienda una pausa. | Media |
| SB04-T19 | PB-19 | Validar información del aviso | Comprobar que la información sea clara y corresponda al período actual. | Media |
| SB04-T20 | PB-20 | Implementar controles de activación | Incorporar los controles para activar y desactivar gestos y voz. | Alta |
| SB04-T21 | PB-20 | Guardar estado de las funcionalidades | Almacenar la elección del usuario en la configuración. | Alta |
| SB04-T22 | PB-20 | Validar activación y desactivación | Comprobar la respuesta de cada funcionalidad y su conservación al reiniciar. | Alta |
| SB04-T23 | PB-14–PB-20 | Integrar voz e interfaz | Conectar el control por voz, el control mediante gestos y el monitoreo con la interfaz. | Alta |
| SB04-T24 | PB-14–PB-20 | Realizar pruebas integrales | Comprobar el funcionamiento conjunto de voz, gestos, monitoreo e interfaz. | Alta |
| SB04-T25 | PB-14–PB-20 | Corregir errores detectados | Resolver los problemas encontrados durante las pruebas. | Alta |

# 7. Dependencias y secuencia de implementación

Dependencias técnicas

La ejecución de acciones (PB-15) y la validación de comandos (PB-16) dependen del reconocimiento de comandos (PB-14).

La visualización del tiempo de actividad y del aviso (PB-18 y PB-19) depende del monitoreo y del aviso de 60 minutos desarrollados en el Sprint 01.

La activación y desactivación de funcionalidades (PB-20) depende de que el control por voz y el control mediante gestos estén disponibles, y de la configuración persistente del Sprint 03 (PB-36).

El estado del sistema (PB-17) requiere que cada módulo informe si se encuentra activo, por lo que se completará después de conectar los módulos con la interfaz.

Secuencia de implementación

El desarrollo del Sprint se organizará en dos líneas que confluyen en la integración final:

Primera etapa: captura de audio y comandos base

Se configurará el acceso al micrófono, se definirá el conjunto de comandos y se implementará su reconocimiento.

PB asociado: PB-14.

Segunda etapa: ejecución de acciones

Cada comando reconocido se asociará con su acción y se implementará su ejecución.

PB asociado: PB-15.

Tercera etapa: validación de comandos

Se incorporarán los criterios para descartar sonidos y expresiones que no correspondan a comandos.

PB asociado: PB-16.

Cuarta etapa: estructura de la interfaz y estado

Se definirá la ventana principal y se mostrarán los indicadores de estado de cada funcionalidad.

PB asociado: PB-17.

Quinta etapa: tiempo de actividad y aviso

La interfaz se conectará con el monitoreo para mostrar el tiempo del período actual y la información del aviso.

PB asociados: PB-18 y PB-19.

Sexta etapa: activación y desactivación

Se incorporarán los controles de activación y su almacenamiento en la configuración.

PB asociado: PB-20.

Séptima etapa: integración, validación y corrección

Se integrarán voz, gestos, monitoreo e interfaz, se ejecutarán las pruebas y se corregirán los errores detectados.

PB asociados: PB-14 a PB-20.

# 8. Pruebas planificadas

Para validar el incremento del Sprint se contemplan las siguientes pruebas:

| Prueba | Elemento validado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Captura de audio | PB-14 | La aplicación utiliza correctamente el micrófono. |
| Reconocimiento de comandos | PB-14 | Cada comando base es reconocido en condiciones adecuadas. |
| Ejecución de acción | PB-15 | Un comando válido ejecuta su acción asociada una sola vez. |
| Comando no válido | PB-16 | Una expresión distinta a los comandos definidos no ejecuta acciones. |
| Ruido de fondo | PB-16 | Las conversaciones o sonidos del entorno no generan ejecuciones accidentales. |
| Estado del sistema | PB-17 | La interfaz muestra correctamente qué funcionalidades están activas. |
| Tiempo de actividad | PB-18 | El tiempo se actualiza durante la actividad y vuelve a comenzar después del aviso. |
| Información del aviso | PB-19 | La interfaz informa claramente que se generó el aviso de 60 minutos. |
| Desactivar voz | PB-20 | Con el control por voz desactivado no se ejecutan comandos. |
| Desactivar gestos | PB-20 | Con el control mediante gestos desactivado no se ejecutan acciones mediante gestos. |
| Conservación del estado | PB-20 | El estado elegido se mantiene al reiniciar la aplicación. |
| Flujo completo | PB-14 a PB-20 | Interfaz → activación → comando de voz → acción → estado actualizado funciona correctamente. |

# 9. Eventos Scrum del Sprint

Sprint Planning

Durante la Sprint Planning se seleccionarán los elementos PB-14 a PB-20 y se definirá como Sprint Goal la incorporación del control por voz y de la interfaz de usuario.

En esta instancia se acordará el conjunto de comandos de voz base y la organización general de la interfaz.

Daily Scrum

El Daily Scrum permitirá coordinar el avance de las dos líneas de trabajo del Sprint, revisar impedimentos relacionados con el reconocimiento de voz y asegurar que la interfaz se conecte oportunamente con los módulos existentes.

Sprint Review

Durante la Sprint Review se espera demostrar:

- El reconocimiento de los comandos de voz base.

- La ejecución de la acción asociada a cada comando.

- El descarte de expresiones y sonidos que no corresponden a comandos.

- La visualización del estado del sistema, del tiempo de actividad y del aviso.

- La activación y desactivación de funcionalidades desde la interfaz.

La revisión permitirá comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación y recoger observaciones sobre la facilidad de uso de la interfaz.

Sprint Retrospective

En la Sprint Retrospective se analizarán la precisión del reconocimiento de voz, la claridad de la interfaz y la coordinación entre las dos líneas de trabajo del Sprint.

Las conclusiones se considerarán al planificar el Sprint 05, cuyo trabajo depende de ambos mecanismos de reconocimiento.

# 10. Definition of Done

La Definition of Done es común a todos los Sprints de ErgoSense. Un elemento del Sprint Backlog será considerado terminado cuando:

- Su implementación haya sido completada.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos en el Product Backlog y en este documento.

- Haya sido probado funcionalmente.

- Los errores críticos detectados hayan sido corregidos.

- Se encuentre integrado con los componentes correspondientes, cuando aplique.

- No genere problemas que impidan el funcionamiento del incremento.

- Pueda ser demostrado durante la Sprint Review.

- Se encuentre documentado cuando sea necesario para facilitar su comprensión y continuidad.

Escribir el código de una funcionalidad no basta para considerarla terminada: debe cumplir todas las condiciones anteriores.

El Sprint se considerará cumplido cuando los comandos de voz base funcionen de forma confiable y la interfaz permita visualizar y controlar las funcionalidades de ErgoSense.

# 11. Incremento esperado

El incremento esperado corresponde a una versión de ErgoSense con dos alternativas de interacción y una interfaz desde la cual administrarlas. Antes de este Sprint, el usuario no tenía un lugar donde conocer el estado de la aplicación y los gestos eran la única alternativa al teclado y al mouse; al finalizarlo, deberá ser posible el siguiente flujo:

Interfaz → activación del control por voz → comando reconocido → acción ejecutada → estado y tiempo actualizados en la interfaz.

La interfaz mostrará además el tiempo del período actual y el aviso de 60 minutos generados por el monitoreo.

# 12. Elementos fuera del alcance del Sprint

Para mantener controlado el alcance, durante este Sprint no se desarrollarán:

- Creación libre de comandos de voz y modificación de las acciones de los comandos base.

- Macros personalizadas, activadores y registro de aplicaciones (Sprint 05).

- Pantallas de historial y estadísticas de sesiones y pausas.

- Configuración del período de aviso de 60 minutos.

- Integración final, pruebas generales y estabilización (Sprint 06).

- Control completo del computador mediante voz.

- Aplicación móvil o funcionamiento sin conexión a internet.

- Detección de fatiga física, diagnóstico médico o evaluación clínica.

Estas funcionalidades corresponden a otros Sprints del proyecto o se encuentran fuera del alcance del MVP.

# 13. Trazabilidad

| Nivel | Elementos |
| --- | --- |
| Product Vision | Permitir la ejecución de acciones mediante comandos de voz predefinidos y centralizar las funcionalidades en una interfaz de escritorio. |
| Product Backlog | PB-14, PB-15, PB-16, PB-17, PB-18, PB-19 y PB-20. |
| Sprint Goal | Disponer de un control por voz funcional y de una interfaz que muestre y controle el estado de ErgoSense. |
| Sprint Backlog | SB04-T01 a SB04-T25. |
| Incremento | Control por voz con comandos predefinidos e interfaz de usuario funcional. |

La trazabilidad muestra cómo este Sprint completa las alternativas de interacción y entrega al usuario una forma de controlar el producto.

# 14. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 04 deberá ser posible comprobar que ErgoSense:

- Reconoce los comandos de voz base y ejecuta la acción asociada a cada uno.

- Descarta conversaciones, ruidos y expresiones que no corresponden a comandos.

- Muestra en la interfaz el estado de las funcionalidades, el tiempo de actividad y el aviso de 60 minutos.

- Permite activar y desactivar el control por voz y por gestos, conservando la elección al reiniciar.

# 15. Cierre

Con el Sprint 04, ErgoSense cuenta con sus dos mecanismos de interacción y con una interfaz que reúne las funcionalidades desarrolladas hasta ahora.

Este escenario permite que el Sprint 05 incorpore las macros personalizadas, que reutilizarán el reconocimiento de voz y de gestos como activadores y se administrarán desde la misma interfaz.